## 项目信息
项目名称 | 影像开发模式 | 开发代表 | spm | 是否已完成升级 | 重点资料 | 升级类型 | 安卓版本升级情况 | 品牌 | 产品线 | 市场名 | 平台 | TPM | os升级 | 项目截止时间 | Kernel版本 | vendor分支 | system分支 | modem基线/分支 | STR1&2 | STR3 | STR4 | STR4A | STR4-1 | STR4-2 | STR 5 | STR6 | 软件发布 | 项目情况概述
X6850 |  | 魏菊 | 李佳慧 | 已完成 | X6850&X6850B项目信息 | Android 升级 | 14->15 | Infinix | NOTE | NOTE 40 Pro | MT6789U（G99 Ultimate） |  | 15.0.2 | 2025-04-03 | Kernel 5.10 | tran.wts_mtk_s0.mp1.rc_trunk | tran.wts_mtk_main.mp1.rc_trunk |  | 2025-01-06 | 2025-01-06 |  |  | 2025/1/16 | 2025/2/18 | 2025/3/7 | 2025/3/28 | 2025-04-03 | 1. 项目X6850截止时间为2025/04/03，平台为G99 MT6789。 2. SPM为简嘉欣。 3. STR1&2、STR3为2025/1/6，STR4-1为2025/1/16。
X6850B |  | 魏菊 | 李佳慧 | 已完成 | X6850&X6850B项目信息 | Android 升级 | 14->15 | Infinix | NOTE | NOTE 40S | MT6789U（G99 Ultimate） |  | 15.0.2 | 2025-04-10 | Kernel 5.10 | tran.wts_mtk_s0.mp1.rc_trunk | tran.wts_mtk_main.mp1.rc_trunk |  | 2025-01-06 | 2025-01-06 |  |  | 2025/1/16 | 2025/2/18 | 2025/3/7 | 2025/3/28 | 2025-04-03 | 1. 项目X6850B截止于2025/04/10。 2. 平台为G99、MT6789，spm为简嘉欣。 3. 涉及STR1&2、STR3等时间节点，其中STR4无信息，STR4 - 1为2025/1/16。
CL6 |  | 魏菊 | 左明星 | 已完成 | CL6&CL6k项目信息 | Android 升级 | 14->15 | Tecno | CAMON | CAMON 30 | MT6789U（G99 Ultimate） |  | 15.0.2 | 2025-04-24 | Kernel 5.10 | tran.wts_mtk_s0.mp1.rc_trunk | tran.wts_mtk_main.mp1.rc_trunk |  | 2025-01-06 | 2025-01-06 |  |  | 2025/1/22 | 2025/2/26 | 2025/3/27 | 2025/4/14 | 2025-04-25 | 1. 项目名称为CL6，截止时间2025/04/24，总负责人未提及。 2. 平台为G99 MT6789，spm为蔡霞。 3. 涉及STR1&2、STR3、STR4和STR4 - 1等时间信息。
CL6k |  | 魏菊 | 左明星 | 已完成 | CL6&CL6k项目信息 | Android 升级 | 14->15 | Tecno | CAMON | CAMON 30 | MT6789U（G99 Ultimate） |  | 15.0.2 | 2025-04-24 | Kernel 5.10 | tran.wts_mtk_s0.mp1.rc_trunk | tran.wts_mtk_main.mp1.rc_trunk |  | 2025-01-06 | 2025-01-06 |  |  | 2025/1/22 | 2025/2/26 | 2025/3/27 | 2025/4/14 | 2025-04-25 | 1. 项目CL6k截止于2025/04/24,负责人未给出。 2. 平台为G99、MT6789，spm为蔡霞。 3. 有STR1&2、STR3、STR4-1相关时间点。
CL8 |  | 魏菊 | 涂良建 | 已完成 | CL8项目信息 | os升级 | 15 | Tecno | CAMON | CAMON 30 | MT6896Z_B/CZA（D8200 Ultimate) |  | 15.0.0->15.0.2 | 2025-04-24 | Kernel 5.10 | transsion_mtk.s0.mp1_trunk | tran_mtk_main.mp1.rc_trunk |  | 2025-01-06 | 2025-01-06 |  |  | 2025/2/11 | 2025/3/17 | 2025/4/14 | 2025/4/28 | 2025-05-15 | 1. 项目CL8截止时间为2025/04/24，平台是D8200(MT6896Z/CZA)。 2. spm为涂良建。 3. 还有STR1&2、STR3、STR4-1等不同时间相关信息。
LI9 |  | 魏菊 | 卓铜环 | 已完成 | LI9项目信息 | Android 升级 | 14->15 | TECNO | POVA | TECNO POVA 7 5G Pro | MT6833V/PNZA |  | 15.1.1 |  | kernel-6.6 | tran.wts_mtk_main.mp1.rc_trunk | tran.wts_mtk_main.mp1.rc_trunk |  | 2025-04-03 | 2025-04-17 | 2025-05-07 |  | NA | 2025/06/03 | 2025/06/18 | 2025/07/01 | 2025-07-15
LI7 |  | 魏菊 | 左明星 | 已完成 | LI7项目信息 | Android 升级 | 14->15 | TECNO | POVA | TECNO POVA 7 | MT6789U（G99 Ultimate） |  | 15.1.0 |  | Kernel 5.10 | tran.wts_mtk_s0.mp1.rc_trunk | tran.wts_mtk_main.mp1.rc_trunk |  | 2025-04-03 | 2025-04-17 | 2025-04-29 |  | NA | 2025/05/27 | 2025/06/10 | 2025/06/24 | 2025-07-08
LI6 |  | 魏菊 | 左明星 | 已完成 | LI6项目信息 | Android 升级 | 14->15 | TECNO | POVA | TECNO POVA 7 NEO | MT6789H（G100） |  | 15.1.0 |  | Kernel 5.10 | tran.wts_mtk_s0.mp1.rc_trunk | tran.wts_mtk_main.mp1.rc_trunk | [5 empty] | NA | 2025/05/27 | 2025/06/10 | 2025/06/24 | 2025-07-08
X6880 |  | 魏菊 | 张俊 | 已完成 | X6880项目信息 | Android 升级 | 14->15 | Infinix | HOT | HOT 50 Pro+ | MT6789U（G99 Ultimate） |  | 15.1.0 |  | kernel-5.10 | tran.wts_mtk_s0.mp1.rc_trunk | tran.wts_mtk_main.mp1.rc_trunk |  |  | 2025-04-17 | 2025-04-29 |  | NA | 2025/05/23 | 2025/06/10 | 2025/06/24 | 2025-07-04
S685LN |  | 魏菊 | 李佳慧 | 已完成 | S685LNV项目 | Android 升级 | 14->15 | Itel | S | S25 | T620 |  | 15.1.2 |  | kernel-5.15 | tran.wts_sprd_t0_v_vnd_trunk | tran.wts_sprd_v0_sys_trunk |  |  | 2025-06-25 | 2025-07-09 |  | NA | 2025/08/02 | 2025/08/20 | 2025/09/03 | 2025-09-14
S686LN |  | 魏菊 | 李佳慧 | 已完成 | S686LNV项目 | Android 升级 | 14->15 | Itel | S | S25 Ultra | T620 |  | 15.1.2 |  | kernel-5.15 | tran.wts_sprd_t0_v_vnd_trunk | tran.wts_sprd_v0_sys_trunk |  |  | 2025-06-25 | 2025-07-09 |  | NA | 2025/08/02 | 2025/08/20 | 2025/09/03 | 2025-09-14
CM5 | ODC | 魏菊 | @卓铜环 | 已完成 | CM5-tOS16项目 | Android 升级 | 15->16 | TECNO | CAMON | TECNO CAMON 40 | G100 |  | tos16.2 | 2026-03-16 | kernel-6.6 |  |  |  | 2025-11-05 | 2025-12-02 | 2025-12-09 | 2026-02-06 | NA | NA | 2026/03/16 | NA
X6870 | ODC | 魏菊 | @李佳慧 | 已完成 | X6870-tOS16项目 | Android 升级 | 15->16 | Infinix | NOTE | NOTE 50S 5G | D7300 |  | tos16.2 | 2026-03-16 | kernel-6.1 |  |  |  | 2025-11-05 | 2025-12-02 | 2025-12-09 | 2026-02-06 | NA | NA | 2026/03/16 | NA
X6856 | ODC | 魏菊 | @曾晓寅 | 已完成 | X6856-tOS16项目 | Android 升级 | 15->16 | Infinix | NOTE | NOTE 50 Pro+5G | D8350 |  | tos16.2 | 2026-03-16 | kernel-6.1 |  |  |  | 2025-11-05 | 2025-12-02 | 2025-12-09 | 2026-02-06 | NA | NA | 2026/03/16 | NA
X6873 | ODC | 魏菊 | @朱嘉恒暂代 | 已完成 | X6873-tOS16项目 | Android 升级 | 15-16 | Infinix | GT | GT 30 Pro | D8350 | @王骁宏 | tos16.2 | 2026-04-09 | Kernel6.1 | tran_mtk_u0.vnd.mp1.rc_trunk |  |  | 2025-12-30 | 2026-01-19 | 2026-01-26 | 2026-03-27 | NA | NA | 2026/04/27 | NA
X6876 | ODC | 魏菊 | @朱嘉恒暂代 | 升级中 | X6873-tOS16项目 | Android 升级 | 15-16 | Infinix | GT | GT 30 | D7400(25M) | @唐密 | tos16.2 | 2026-04-09 | Kernel6.1 | tran_mtk_u0.vnd.mp1.rc_trunk |  |  | 2025-12-30 | 2026-01-19 | 2026-01-26 | 2026-03-07 | NA | NA | 2026/04/27 | NA
CM7 | ODC | 魏菊 | @严江君 | 已完成 | CM7-tOS16项目 | Android 升级 | 15-16 | TECNO | CAMON | TECNO CAMON 40 Pro 5G | D7300(24M) | @伍秋桦 | tos16.2 | 2026-04-15 | Kernel6.1 |  |  |  | 2026-01-05 | 2026-01-26 | 2026-02-05 | 2026-04-07 | NA | NA | 2026/04/29 | NA
CM8 | ODC | 魏菊 | @严江君 | 已完成 | CM8-tOS16项目 | Android 升级 | 15-16 | TECNO | CAMON | TECNO CAMON 40 Premier 5G | D8350 | @邱梦凡 | tos16.2 | 2026-04-15 | Kernel6.1 |  |  |  | 2026-01-05 | 2026-01-26 | 2026-02-05 | 2026-04-27 | NA | NA | 2026/05/29 | NA
X6857 | ODC | 魏菊 | @李佳慧 | 已完成 | X6857/X6857B-tOS16项目 | Android 升级 | 15-16 | Infinix | note | NOTE 50X 5G | D7300(24M) | @王骁宏 | tos16.2 | 2026-04-22 | Kernel6.1 |  |  |  | 2026-01-12 | 2026-02-02 | 2026-02-09 | 2026-04-10 | NA | NA | 2026/05/11 | NA
X6857B | ODC | 魏菊 | @李佳慧 | 已完成 | X6857/X6857B-tOS16项目 | Android 升级 | 15-16 | Infinix | note | NOTE 50X 5G | D7300(24M) | @白慧 | tos16.2 | 2026-04-22 | Kernel6.1 |  |  |  | 2026-01-12 | 2026-02-02 | 2026-02-09 | 2026-04-10 | NA | NA | 2026/05/11 | NA
CL6 | ODC | 张强江 | @曾晓寅 | 升级中 | CL6\CL6k-tOS16.3项目 | Android 升级 | 15-16 | TECNO | CAMON | TECNO CAMON 30 | G99 | 王骁宏 | tos16.3 | 2026-08-10 | Kernel6.12 |  |  |  | 2026-04-27 | 2026-05-22 | 2026-06-01 | 2026-07-15 |  |  | 2026/08/10
CL6k | ODC | 张强江 | @曾晓寅 | 升级中 | CL6\CL6k-tOS16.3项目 | Android 升级 | 15-16 | TECNO | CAMON | TECNO CAMON 30 | G99 | 王骁宏 | tos16.3 | 2026-08-10 | Kernel6.12 |  |  |  | 2026-04-27 | 2026-05-22 | 2026-06-01 | 2026-07-15 |  |  | 2026/08/10
KM9 | ODC | 张强江 | 金或晨 | 升级中 | KM9-tOS16.3项目 | Android 升级 | 15-16 | TECNO | POVA | TECNO POVA Slim 5G | D6400 | 白慧 | tos16.3 | 2026-08-07 | Kernel6.1 |  |  |  | 2026-04-24 | 2026-05-19 | 2026-05-27 | 2026-07-10 |  |  | 2026/08/07
LJ6 | ODC | 张强江 | 金或晨 | 升级中 | LJ6-tOS16.3项目 | Android 升级 | 15-16 | TECNO | POVA | TECNO POVA 7 | G100 | 万颜 | tos16.3 | 2026-08-07 | Kernel6.12 |  |  |  | 2026-04-24 | 2026-05-19 | 2026-05-27 | 2026-07-10 |  |  | 2026/08/07
LJ7 | ODC | 张强江 | 叶茂 | 升级中 | LJ7-tOS16.3项目 | Android 升级 | 15-16 | TECNO | POVA | TECNO POVA 7 5G | D7300(24M) | 万颜 | tos16.3 | 2026-08-07 | Kernel6.1 |  |  |  | 2026-04-24 | 2026-05-19 | 2026-05-28 | 2026-07-10 |  |  | 2026/08/07
LJ8 | ODC | 张强江 | 叶茂 | 升级中 | LJ8-tOS16.3项目 | Android 升级 | 15-16 | TECNO | POVA | TECNO POVA 7 Pro 5G | D7300(24M) | 徐伟涛 | tos16.3 | 2026-08-13 | Kernel6.1 |  |  |  | 2026-04-30 | 2026-05-25 | 2026-06-04 | 2026-07-16 |  |  | 2026/08/13
LJ8k | ODC | 张强江 | 叶茂 | 升级中 | LJ8k-16.3项目 | Android 升级 | 15-16 | TECNO | POVA | TECNO POVA Curve 5G | D7300(24M) | 徐伟涛 | tos16.3 | 2026-08-13 | Kernel6.1 |  |  |  | 2026-04-30 | 2026-05-25 | 2026-06-04 | 2026-07-16 |  |  | 2026/08/13
LJ9 | ODC | 张强江 | 金或晨 | 升级中 | LJ9-tOS16.3项目 | Android 升级 | 15-16 | TECNO | POVA | TECNO POVA 7 Ultra 5G | D8350 | 白慧 | tos16.3 | 2026-08-13 | Kernel6.1 |  |  |  | 2026-04-30 | 2026-05-25 | 2026-06-03 | 2026-07-17 |  |  | 2026/08/13
X6885 | ODC | 魏菊 | @朱嘉恒 | 升级中 | X6885-tos16.3项目 | Android 升级 | 15-16 | Infinix | HOT | HOT 60 Pro | G200 | 王骁宏 | tos16.3 | 2026-07-27 | Kernel6.12 |  |  |  | 2026-04-13 | 2026-05-08 | 2026-05-25 | 2026-07-07 |  |  | 2026/07/27
X6886 | ODC | 魏菊 | @朱嘉恒 | 升级中 | X6886-tos16.3项目 | Android 升级 | 15-16 | Infinix | HOT | HOT 60 Pro+ | G200 | 白慧 | tos16.3 | 2026-07-27 | Kernel6.12 |  |  |  | 2026-04-13 | 2026-05-08 | 2026-05-25 | 2026-07-07 |  |  | 2026/07/27
X6850 | ODC | 魏菊 | @曾晓寅 | 升级中 | X6850/X6850B-16.3项目信息 | Android 升级 | 15-16 | Infinix | NOTE | NOTE 40 Pro | G99 | 汪兴丽 | tos16.3 | 2026-08-20 | Kernel6.12 |  |  |  | 2026-05-12 | 2026-06-01 | 2026-06-11 | 2026-07-24 |  |  | 2026/08/20
X6850B | ODC | 魏菊 | @曾晓寅 | 升级中 | X6850/X6850B-16.3项目信息 | Android 升级 | 15-16 | Infinix | NOTE | NOTE 40S | G99 | 汪兴丽 | tos16.3 | 2026-08-20 | Kernel6.12 |  |  |  | 2026-05-12 | 2026-06-01 | 2026-06-11 | 2026-07-24 |  |  | 2026/08/20

## 项目模块owner
项目名称 | 项目升级状态 | LCM | TP | 马达 | audio | video | charge | sensor | 指纹 | 稳定性 | 安全 | 小系统 | 调度 | 内存 | WCN（XPM） | 蓝牙上层 | 蓝牙底层 | WIFI上层 | WIFI底层 | NFC | GPS | FM | 更多模块请自行添加列 | 功耗温升 | modemP1 | TeleSI | SIM卡 | Call | 数据 | 网络 | 短彩 | 通信稳定性 | modem基线 | RF | 器件框架
X6850 | 已完成 | @卢雕 | @冉隆滔 | @冉隆滔 | @洪伟勋 | @谭缘 | @胡杰 | @郑浩 | @陈小敬 | @宋平 | @熊嘉亿 | @杨建 | @赵柔 | @韩冰 | @张红梅 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |  | @李娇 | @赵中宇 | @瞿国一 | @冯于凯@刘哲志 | @刘哲志@瞿国一@刘映@曹亮 | @刘映@廖豪鑫 | @武超@李青 | @李青 | @周能@刘三灵 | @刘三灵 | @冯于凯
X6850B | 已完成 | @卢雕 | @冉隆滔 | @冉隆滔 | @洪伟勋 | @谭缘 | @胡杰 | @郑浩 | @陈小敬 | @张子明 | @熊嘉亿 | @杨建 | @赵柔 | @魏静 | @张红梅 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |  | @李娇 | @冯于凯 | @廖豪鑫 | @冯于凯@刘哲志 | @刘哲志@瞿国一@刘映@曹亮 | @刘映@廖豪鑫 | @武超@李青 | @李青 | @周能@刘三灵 | @刘三灵 | @冯于凯
CL6 | 已完成 | @贺琛 | @冉隆滔 | @冉隆滔 | @洪伟勋 | @谭缘 | @胡杰 | @郑浩 | @陈小敬 | @熊豪 | @康紫琪 | @寇旺琴 | @李宁 | @田冉 | @张红梅 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |  | @田世勋 | @曹亮 | @刘哲志 | @冯于凯@刘哲志 | @刘哲志@瞿国一@刘映@曹亮 | @刘映@廖豪鑫 | @武超@李青 | @李青 | @周能@刘三灵 | @刘三灵 | @冯于凯
CL6k | 已完成 | @贺琛 | @冉隆滔 | @冉隆滔 | @洪伟勋 | @谭缘 | @胡杰 | @郑浩 | @陈小敬 | @宋平 | @康紫琪 | @寇旺琴 | @李宁 | @田冉 | @张红梅 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |  | @田世勋 | @刘三灵 | @周能 | @冯于凯@刘哲志 | @刘哲志@瞿国一@刘映@曹亮 | @刘映@廖豪鑫 | @武超@李青 | @李青 | @周能@刘三灵 | @刘三灵 | @冯于凯
CL8 | 已完成 | @贺琛 | @冉隆滔 | @冉隆滔 | @张绍 | @谭缘 | @胡杰 | @郑浩@涂宇航 | @陈小敬 | @张子明 | @熊嘉亿 | @杨建 | @李宁 | @田冉 | @张红梅 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |  | @陈伟 | @刘映 | @蒋超 | @冯于凯@刘哲志 | @刘哲志@瞿国一@刘映@曹亮 | @刘映@廖豪鑫 | @武超@李青 | @李青 | @周能@刘三灵 | @刘三灵 | @冯于凯
X6880 | 已完成 | @卢雕 | @冉隆滔 | @冉隆滔 | @张绍 | @陈伟 | @王冠森 | @郑浩 | @陈小敬 | @熊豪 | @秦望 | @杨建 | @赵柔 | @魏静 | @张红梅 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |  | @田世勋 | @曹亮@武超 | @廖豪鑫 | @冯于凯@刘哲志 | @刘哲志@瞿国一@刘映@曹亮 | @刘映@廖豪鑫 | @武超@李青 | @李青 | @周能@刘三灵 | @刘三灵 | @冯于凯
LI9 | 已完成 | @卢雕 | @冉隆滔 | @冉隆滔 | @张绍 | @谭缘 | @胡杰 | @郑浩 | @陈小敬@郭剑新 | @宋平 | @郑实山 | @杨建 | @陈杰 | @魏静 | @张红梅 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |  | @陈伟@李娇 | @冯于凯@刘三灵 | @刘哲志 | @冯于凯@刘哲志 | @刘哲志@瞿国一@刘映@曹亮 | @刘映@廖豪鑫 | @武超@李青 | @李青 | @周能@刘三灵 | @刘三灵 | @冯于凯 | @李青@蒋超
LI6 | 已完成 | @贺琛 @谭元起 | @魏菊 | @魏菊 | @洪伟勋 | @谭缘@洪伟勋 | @傅杨 | @李娇 | @郭剑新 | @张子明 | @熊嘉亿 | @杨建 | @陈杰 | @田冉 | @张红梅 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |  | @李娇 | @刘映 | @瞿国一 | @冯于凯@刘哲志 | @刘哲志@瞿国一@刘映@曹亮 | @刘映@廖豪鑫 | @武超@李青 | @李青 | @周能@刘三灵 | @刘三灵 | @冯于凯 | @李青@蒋超
LI7 | 已完成 | @贺琛 | @魏菊 | @魏菊 | @洪伟勋 | @谭缘@洪伟勋 | @胡杰 | @郑浩@李娇 | @郭剑新 | @熊豪 | @康紫琪 | @杨建 | @陈杰 | @田冉 | @张红梅 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |  | @田世勋@韩扬 | @赵中宇 | @蒋超 | @冯于凯@刘哲志 | @刘哲志@瞿国一@刘映@曹亮 | @刘映@廖豪鑫 | @武超@李青 | @李青 | @周能@刘三灵 | @刘三灵 | @冯于凯 | @李青@蒋超
S686LN | 已完成 | @贺琛 | @冉隆滔 | @冉隆滔 | @张绍 | @谭缘 | @胡杰 | @郑浩 | @郭剑新 | @宋平 | @熊嘉亿 | @杨建 | @赵柔 | @魏静 | @张红梅 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |  | @李娇@陈伟 | @赵中宇 | @廖豪鑫 | @赵中宇@刘哲志 | @赵中宇@刘哲志 | @武超@廖豪鑫 | @武超@李青 | @李青 | @周能@刘三灵 | @刘三灵 | @刘三灵 | @李青@蒋超
S685LN | 已完成 | @贺琛@卢雕 | @冉隆滔 | @冉隆滔 | @洪伟勋 | @谭缘 | @王冠森 | @郑浩@李娇 | @陈小敬 | @张子明 | @熊嘉亿 | @杨建 | @赵柔 | @魏静 | @张红梅 | 蓝牙性能上层从前xpm分配 | NA | NA | NA | NA | NA | NA |  | @田世勋@陈伟 | @武超 | @李青 | @赵中宇@刘哲志 | @赵中宇@刘哲志 | @武超@廖豪鑫 | @武超@李青 | @李青 | @周能@刘三灵 | @刘三灵 | @刘三灵 | @李青@蒋超
CM5 | 已完成 | @吴仙越 | @李科 | @李科 | @葛风龙@洪伟勋 | @谭缘 | @陈立 | @涂宇航 | @陈小敬 | @熊豪 | @张子明 | @张子明 | @宋平 | @宋平 | @魏菊 | @杨鑫 | @秦玉坤 | @黄彪 | @闫晓涛 | @王峰 | @罗尤鑫 | @王峰 |  | @李娇 | @赵中宇 | @瞿国一 | @赵中宇@刘哲志 | @赵中宇@刘哲志 | @武超@廖豪鑫 | @武超@李青 | @李青 | @周能@刘三灵 | @刘三灵 | @刘三灵 | @李青@蒋超
X6856 | 已完成 | @石方 | @雷航 | @雷航 | @洪伟勋 | @谭缘 | @胡杰 | @涂宇航 | @何帅 | @宋平 | @张子明 | @张子明 | @宋平 | @宋平 | @魏菊 | @杨鑫 | @秦玉坤 | @金朋宇 | @闫晓涛 | @王峰 | @罗尤鑫 | @王峰 |  | @田世勋 | @陈越 | @廖豪鑫 | @陈越@刘哲志 | @陈越@刘哲志 | @武超@廖豪鑫 | @武超@李青 | @李青 | @周能@刘三灵 | @刘三灵 | @刘三灵 | @李青@蒋超
X6870 | 已完成 | @谭元起 | @雷航 | @雷航 | @何明飞 | @谭缘 | @王冠森 | @刘中洋 | @郭剑新 | @张子明 | @熊豪 | @熊豪 | @宋平 | @宋平 | @魏菊 | @杨鑫 | @秦玉坤 | @金朋宇 | @闫晓涛 | @王峰 | @罗尤鑫 | @王峰 |  | @粟园@陈伟 | @刘映 | @蒋超 | @刘映@刘哲志 | @刘映@刘哲志 | @武超@廖豪鑫 | @武超@李青 | @李青 | @周能@刘三灵 | @刘三灵 | @刘三灵 | @李青@蒋超
CM7 | 升级中 | @谭元起 | @李科 | @李科 | @葛风龙 | @谭缘 | @陈立 | @刘中洋 | @郭剑新 | @熊豪 | @熊豪 | @熊豪 | @宋平 | @宋平 | @魏菊 | @杨鑫 | @秦玉坤 | @张其柱 | @闫晓涛 | @包亚俊 | @罗尤鑫 | @包亚俊 |  | @陈伟 | @赵中宇 | @蒋超 | @刘映@刘哲志 | @刘映@刘哲志 | @武超@廖豪鑫 | @武超@李青 | @李青 | @廖豪鑫@刘三灵 | @刘三灵 | @刘三灵 | @李青@蒋超
CM8 | 升级中 | @石方 | @雷航 | @雷航 | @何明飞 | @谭缘 | @胡杰 | @涂宇航 | @何帅 | @宋平 | @熊豪 | @张子明 | @宋平 | @宋平 | @魏菊 | @杨鑫 | @秦玉坤 | @张其柱 | @闫晓涛 | @包亚俊 | @罗尤鑫 | @包亚俊 |  | @田世勋 | @赵中宇 | @蒋超 | @刘映@刘哲志 | @刘映@刘哲志 | @武超@廖豪鑫 | @武超@李青 | @李青 | @廖豪鑫@刘三灵 | @刘三灵 | @刘三灵 | @李青@蒋超
X6873 | 升级中 | @吴仙越 | @李科 | @李科 | @葛风龙 | @谭缘 | @王冠森 | @郭剑新 | @郭剑新 | @张子明 | @张子明 | @张子明 | @宋平 | @宋平 | @魏菊 | @杨鑫 | @秦玉坤 | @张雨果 | @闫晓涛 | @包亚俊 | @罗尤鑫 | @包亚俊 |  | @田世勋 | @占诚 | @李青 | @刘映@刘哲志 | @刘映@刘哲志 | @武超@廖豪鑫 | @武超@李青 | @李青 | @廖豪鑫@刘三灵 | @刘三灵 | @刘三灵 | @李青@蒋超
X6876 | 升级中 | @谢文阳 | @雷航 | @雷航 | @何明飞 | @谭缘 | @陈立 | @刘中洋 | @何帅 | @熊豪 | @熊豪 | @熊豪 | @宋平 | @宋平 | @魏菊 | @杨鑫 | @秦玉坤 | @张雨果 | @闫晓涛 | @何晏臣 | @罗尤鑫 | @何晏臣 |  | @李娇 | @占诚 | @刘哲志 | @刘映@刘哲志 | @刘映@刘哲志 | @武超@廖豪鑫 | @武超@李青 | @李青 | @廖豪鑫@刘三灵 | @刘三灵 | @刘三灵 | @李青@蒋超
X6857 | 升级中 | @谢文阳 | @李科 | @何帅 | @洪伟勋 | @谭缘 | @陈立 | @杜子骏 | @何帅 | @宋平 | @张子明 | @张子明 | @宋平 | @宋平 | @魏菊 | @杨鑫 | @秦玉坤 | @左杰 | @闫晓涛 | @何晏臣 | @罗尤鑫 | @何晏臣 |  | @陈伟 | @武超 | @周凤玲 | @刘映@刘哲志 | @刘映@刘哲志 | @武超@廖豪鑫 | @武超@李青 | @李青 | @廖豪鑫@刘三灵 | @刘三灵 | @刘三灵 | @李青@蒋超
X6857B | 升级中 | @谢文阳 | @李科 | @何帅 | @洪伟勋 | @谭缘 | @陈立 | @杜子骏 | @何帅 | @张子明 | @张子明 | @张子明 | @宋平 | @宋平 | @魏菊 | @杨鑫 | @秦玉坤 | @左杰 | @闫晓涛 | @何晏臣 | @罗尤鑫 | @何晏臣 |  | @李娇 | @武超 | @瞿国一 | @刘映@刘哲志 | @刘映@刘哲志 | @武超@廖豪鑫 | @武超@李青 | @李青 | @廖豪鑫@刘三灵 | @刘三灵 | @刘三灵 | @李青@蒋超
CL6 | 升级中 | @吴仙越 | @雷航 | @何帅 | @何明飞 | @谭缘 | @王冠森 | @杜子骏 | @郭剑新 | @张子明 | @张子明 | @张子明 | @宋平 | @宋平 | @张强江 |  | @廖俊豪 |  | @余泽润 | @王峰 | @罗尤鑫 | @王峰 |  | @田世勋 | @占诚 | @刘哲志 | @刘映@刘哲志 | @刘映@刘哲志 | @武超@廖豪鑫 | @武超@李青 | @李青 | @廖豪鑫@刘三灵 | @刘三灵 | @刘三灵 | @李青@蒋超
CL6k | 升级中 | @吴仙越 | @雷航 | @何帅 | @何明飞 | @谭缘 | @王冠森 | @杜子骏 | @郭剑新 | @熊豪 | @熊豪 | @熊豪 | @宋平 | @宋平 | @张强江 |  | @廖俊豪 |  | @余泽润 | @王峰 | @罗尤鑫 | @王峰 |  | @田世勋 | @占诚 | @周凤玲 | @刘映@刘哲志 | @刘映@刘哲志 | @武超@廖豪鑫 | @武超@李青 | @李青 | @廖豪鑫@刘三灵 | @刘三灵 | @刘三灵 | @李青@蒋超
X6885 | 升级中 | @谭元起 | @李科 | @何帅 | @何明飞@葛风龙 | @谭缘 | @胡杰 | @刘中洋 | @何帅 | @李珂 | @张子明 | @张子明 | @宋平 | @宋平 | [9 empty] | @李娇 | @刘映 | @廖豪鑫 | @刘映@刘哲志 | @刘映@刘哲志 | @武超@廖豪鑫 | @武超@李青 | @李青 | @廖豪鑫@刘三灵 | @刘三灵 | @刘三灵 | @李青@蒋超
X6886 | 升级中 | @石方 | @雷航 | @雷航 | @刘博文 | @谭缘 | @陈立 | @涂宇航 | @郭剑新 | @李珂 | @熊豪 | @熊豪 | @宋平 | @宋平 | [9 empty] | @陈伟 | @刘映 | @廖豪鑫 | @刘映@刘哲志 | @刘映@刘哲志 | @武超@廖豪鑫 | @武超@李青 | @李青 | @廖豪鑫@刘三灵 | @刘三灵 | @刘三灵 | @李青@蒋超
KM9 | 升级中 | @张小龙 | @李科 | @何帅 | @葛风龙@洪伟勋 | @谭缘 | @胡杰 | @刘宇 | @郭剑新@何帅 | @张子明 | @熊豪 | @张子明 | @宋平 | @宋平 | @张强江 |  | @徐鹏 |  | @余泽润 | @王峰 | @罗尤鑫 | @王峰 |  | @田世勋 | @武超 | @李青 | @刘映@刘哲志 | @刘映@刘哲志 | @武超@廖豪鑫 | @武超@李青 | @李青 | @廖豪鑫@刘三灵 | @刘三灵 | @刘三灵 | @李青@蒋超
LJ6 | 升级中 | @石方 | @雷航 | @雷航 | @刘博文 | @谭缘 | @陈立 | @杜子骏 | @何帅@刘中洋 | @李珂 | @熊豪 | @熊豪 | @宋平 | @宋平 | @张强江 |  | @徐鹏 |  | @余泽润 | @王峰 | @罗尤鑫 | @王峰 |  | @李娇 | @占诚 | @周凤玲 | @刘映@刘哲志 | @刘映@刘哲志 | @武超@廖豪鑫 | @武超@李青 | @李青 | @廖豪鑫@刘三灵 | @刘三灵 | @刘三灵 | @李青@蒋超
LJ7 | 升级中 | @谢文阳 | @吴仙越@李科 | @李科 | @葛风龙 | @谭缘 | @陈立 | @涂宇航 | @郭剑新 | @张子明 | @张子明 | @张子明 | @宋平 | @宋平 | @张强江 |  | @徐鹏 |  | @余泽润 | @王峰 | @罗尤鑫 | @王峰 |  | @陈伟 | @刘三灵 | @周凤玲 | @刘映@刘哲志 | @刘映@刘哲志 | @武超@廖豪鑫 | @武超@李青 | @李青 | @廖豪鑫@刘三灵 | @刘三灵 | @刘三灵 | @李青@蒋超
LJ9 | 升级中 | @张小龙 | @雷航 | @雷航 | @何明飞 | @谭缘 | @王冠森 | @刘宇 | @郭剑新 | @熊豪 | @熊豪 | @熊豪 | @宋平 | @宋平 | @张强江 |  | @徐鹏 |  | @余泽润 | @王峰 | @罗尤鑫 | @王峰 |  | @田世勋 | @陈越 | @瞿国一 | @刘映@刘哲志 | @刘映@刘哲志 | @武超@廖豪鑫 | @武超@李青 | @李青 | @廖豪鑫@刘三灵 | @刘三灵 | @刘三灵 | @李青@蒋超
LJ8 | 升级中 | @谭元起 | @雷航 | @雷航@何帅 | @洪伟勋 | @谭缘 | @胡杰 | @涂宇航 | @何帅 | @张子明 | @张子明 | @张子明 | @宋平 | @宋平 | @张强江 |  | @徐鹏 |  | @余泽润 | @王峰 | @罗尤鑫 | @王峰 |  | @陈伟 | @刘三灵 | @刘哲志 | @刘映@刘哲志 | @刘映@刘哲志 | @武超@廖豪鑫 | @武超@李青 | @李青 | @廖豪鑫@刘三灵 | @刘三灵 | @刘三灵 | @李青@蒋超
LJ8k | 升级中 | @谭元起 | @雷航 | @雷航@何帅 | @洪伟勋 | @谭缘 | @胡杰 | @涂宇航 | @何帅 | @李珂 | @熊豪 | @熊豪 | @宋平 | @宋平 | @张强江 |  | @徐鹏 |  | @余泽润 | @王峰 | @罗尤鑫 | @王峰 |  | @陈伟 | @刘三灵 | @刘哲志 | @刘映@刘哲志 | @刘映@刘哲志 | @武超@廖豪鑫 | @武超@李青 | @李青 | @廖豪鑫@刘三灵 | @刘三灵 | @刘三灵 | @李青@蒋超
X6850 | 升级中 | @石方 | @吴仙越@李科 | @雷航 | @刘博文 | @谭缘 | @陈立@胡杰 | @杜子骏 | @郭剑新 | @李珂 | @张子明 | @张子明 | @宋平 | @宋平 | [9 empty] | @李娇 | @赵中宇 | @瞿国一 | @刘映@刘哲志 | @刘映@刘哲志 | @武超@廖豪鑫 | @武超@李青 | @李青 | @廖豪鑫@刘三灵 | @刘三灵 | @刘三灵 | @李青@蒋超
X6850B | 升级中 | @石方 | @吴仙越@李科 | @雷航 | @刘博文 | @谭缘 | @陈立@胡杰 | @杜子骏 | @郭剑新 | @李珂 | @张子明 | @张子明 | @宋平 | @宋平 | [9 empty] | @李娇 | @赵中宇 | @瞿国一 | @刘映@刘哲志 | @刘映@刘哲志 | @武超@廖豪鑫 | @武超@李青 | @李青 | @廖豪鑫@刘三灵 | @刘三灵 | @刘三灵 | @李青@蒋超

## 三方应用&系统集成模块owner
三方应用模块人员对接表 | 系统集成模块人员对接表

## 产品
整机需求变更（SPD）：先找SPP确认是否可去掉，再邮件给到梦妮修改SPD
产品系列 | SPP（整机产品）
POVA | 王璐
HOT | 黄咏红
Camon | @舒燕青
Note | @陈睿